BOLETIM DE MEDIÇÃO

CNPJ: 00.357.038/0039-99

CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA ELETRONORTE

- BM -

- BM -

BOLETIM DE MEDIÇÃO

INTERESSADO

CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA ELETRONORTE

CNPJ: 00.357.038/0039-99

ASSUNTO

Boletim de Medição dos serviços realizados em campo, internamente e junto aos órgãos ambientais, no que se refere à 1 (um) tamponamento e a outorgas de 13 (treze) poços tubulares, localizados nas subestações da Companhia e distribuídos por todo estado de Rondônia.

Fortaleza - Ceará

JUNHO

2021

SUMÁRIO

1.	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE	4

2.	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA	4

3.	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	4

4.	DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	4

5.	SERVIÇOS REALIZADOS	5

6.	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	11

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1 -  Cronograma de serviços e trâmites	5

Quadro 2 -  Cronograma de serviços efetuados em campo	7

Quadro 3 - Tamponamento	8

Quadro 4 - Cronograma de coleta e análise de água	8

Quadro 5 -  Resumo das Ações	9

Quadro 6 -  Processos protocolados renovação da outorga 	9

Quadro 7 -  Processos protocolados primeira outorga	10

Quadro 8 -  Processo protocolado - Tamponamento	10

- IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE

- Razão Social

Centrais Elétricas do Norte do Brasil AS Eletronorte

- CNPJ

00.357.038/0039-99

- Endereço

Rua Major Amarante, nº 513, bairro: Arigolândia, Porto Velho/Ro

- Contato

(69) 99905-2487 - Max

- IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA

- Razão Social

HL SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

- CNPJ

20.662.963/0001-68

- Endereço

Rua Eusébio de Sousa, 473, José Bonifácio, Fortaleza/CE

- Contato

(85) 3393-8392

- ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Assessoria para a aquisição das Outorgas de Direito de Uso, junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM.

- DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO

- 26 de outubro de 2020

- SERVIÇOS REALIZADOS

A HL Soluções Ambientais Eireli, realizou os serviços abaixo:

- Envio do cronograma de atividade para a solicitação da renovação da outorga, emissão de primeira outorga e tamponamento do poço.

- Consultas e articulações junto à SEDAM/RO.

- Solicitação de documentos necessários para os processos de Outorga.

- Visita técnica as subestações em Porto velho e seus municípios.

- Envio de amostras de água (Poço) ao Laboratório.

- Elaboração dos estudos Hidrogeológicos e seus respectivos laudos.

- Protocolo junto a SEDAM/ RO

- Anexo de documentação necessária para sanar pendência referente ao processo de renovação da outorga da subestação de Porto Velho.

Para melhor esclarecimento, segue detalhado os trabalhos realizados para o 1° Boletim de Medição até a presente data:

Quadro 1 -  Cronograma de serviços e trâmites

| DATA | AÇÃO |
| --- | --- |
| 24/11/2020 | Envio do cronograma das atividades/ plano de trabalho |
| 14/12/2020 | Solicitação de documentos |
| 21/12/2020 | Recebimento da documentação |
| 22/01/2021 | Envio do cronograma de atividades atualizado |
| 18/02/2021 | Envio da documentação dos técnicos para integração |
| 22/02/2021 | Integração junto a Eletronorte |
| 22/02/2021 | Início das visitas técnicas |
| 05/03/2021 | Encerramento das visitas técnicas |
| 03/03/2021 | Solicitação da confirmação do Representante Legal |
| 11/03/2021 | Emissão dos laudos microbiológico e físico químico das águas subterrâneas |
| 16/03/2021 | Confirmação do representante legal pela Eletronorte |
| 22/03/2021 | Solicitação da publicação em jornal local |
| 22/03/2021 | Solicitação de documentação para elaboração dos laudos e relatórios |
| 23/03/2021 | Envio dos requerimentos e formulários (Renovação da Outorga) para coleta de assinatura do Representante Legal |
| 29/03/2021 | Recebimento dos requerimentos assinados (Renovação da Outorga) |
| 26/03/2021 | Finalização do Projeto de Tamponamento |
| 28/03/2021 | Finalização das fichas de Teste de Bombeamento |
| 31/03/2021 | Finalização dos Laudos Hidrogeológicos |
| 06/04/2021 | Solicitação dos documentos restantes para finalização dos Relatórios de Recursos Hídricos |
| 08/04/2021 | Preenchimento de ART referente à renovação das outorgas |
| 12/04/2021 | Pagamento das ARTs |
| 14/04/2021 | Envio das ARTs para a Eletronorte |
| 14/04/2021 | Recebimento dos documentos solicitados |
| 16/04/2021 | Emissão de ARTs dos poços de 1° outorga |
| 19/04/2021 | Envio dos requerimentos e formulários (1° Outorga) para coleta de assinatura do Representante Legal |
| 23/04/2021 | Foram protocolados os processos de Renovação da Outorga e Tamponamento do Poço. |
| 23/04/2021 | Recebimento do e-mail de confirmação referente ao protocolo dos Processos |
| 26/04/2021 | Envio das ARTs dos poços de 1° outorga à Eletronorte |
| 28/04/2021 | Conclusão dos Relatórios de Recursos Hídricos para poços de 1° outorga |
| 29/04/2021 | Recebimento dos formulários assinados (1° Outorga) |
| 30/04/2021 | Envio de email de confirmação da protocolização dos documentos referentes ao poço de Ji Paraná a pedido da Eletronorte |
| 06/06/2021 | Envio de email de confirmação da protocolização dos documentos referentes aos poços de Jaru e Ariquemes, a pedido da Eletronorte |
| 12/05/2021 | Foram protocolados os processos de 1° Outorga. |
| 17/05/2021 | Recebimento da Notificação referente ao processo de Renovação da outorga da subestação de Porto Velho. |
| 21/05/2021 | Envio de ART referente à pendência da Subestação Porto Velho |
| 26/05/2021 | Recebimento da ART assinada |
| 27/05/2021 | Documentos anexados para sanar as Pendencias da subestação de Porto Velho |
| 01/06/2021 | Envio dos laudos técnicos finais à Eletronorte |
| 08/06/2021 | Envio dos relatórios técnicos finais à Eletronorte |

A seguir, são apresentados os detalhamentos dos testes de bombeamento, tamponamento e coleta de água, realizados durante as visitas às subestações:

Quadro 2 -  Cronograma de serviços efetuados em campo

| TESTES DE BOMBEAMENTOS E COLETA DE ÁGUA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DIA | LOCAL | POÇOS |
| 22/02/2021 | Subestação Porto Velho | Poço 01 e 02 |
| 23/02/2021 | Subestação Coletora | Poço 03 e 04 |
| 24/02/2021 | Subestação Coletora | Poço 05 |
| 25/02/2021 | Subestação Abunã | Poço 07 |
| 26/02/2021 | Subestação Ariquemes | Poço 08 |
| 01/03/2021 | Subestação Jaru | Poço 09 |
| 02/03/2021 | Subestação Ji-Paraná | Poço 10 |
| 03/03/2021 | Subestação Pimenta Bueno | Poço 11 |
| 04/03/2021 | Subestação Vilhena | Poço 12 |
| 05/03/2021 | UTE Rio Madeira | Poço 13 e 14 |

Quadro 3 - Tamponamento

| TAMPONAMENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| DIA | SUBESTAÇÃO | POÇOS |
| 24/02/2021 | Subestação Coletora | Poço 06 |

Quadro 4 - Cronograma de coleta e análise de água

| ANÁLISE DE ÁGUA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POÇOS | COLETA | ENTREGA AO LABORATÓRIO | LAUDOS |
| Poço 01 e 02 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 11/03/2021 |
| Poço 03 e 04 | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 11/03/2021 |
| Poço 05 | 24/02/2021 | 24/02/2021 | 11/03/2021 |
| Poço 07 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 11/03/2021 |
| Poço 08 | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 11/03/2021 |
| Poço 09 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 11/03/2021 |
| Poço 10 | 02/03/2021 | 05/03/2021 | 22/03/2021 |
| Poço 11 | 03/03/2021 | 05/03/2021 | 22/03/2021 |
| Poço 12 | 04/03/2021 | 05/03/2021 | 22/03/2021 |
| Poço 13 e 14 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 22/03/2021 |

Quadro 5 -  Resumo das Ações

| RESUMO DAS AÇÕES |  |
| --- | --- |
| Etapas | Status |
| Visita Técnica e Testes de Bombeamento | Concluído |
| Laudos e Relatórios Hidrogeológicos | Concluído |
| Laudo Microbilógicos e físico químicos | Concluído |
| ARTs assinadas | Concluído |
| Documentação necessária para a renovação de outorga | Concluído |
| Documentação necessária para primeira outorga | Concluído |
| Protocolização dos documentos | Concluído |
| Parecer do Órgão Ambiental | Aguardando |

Logo após, são apresentados o detalhamento dos Processos protocolados junto a SEDAM/RO e seus status de acordo com o acompanhamento feito através da comunicação com o órgão competente:

Quadro 6 - Processos protocolados Renovação da Outorga

| RENOVAÇÃO DA OUTORGA |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROTOCOLO | POÇOS | STATUS |
| 1801/00766/2021 | 01 | Analise do órgão referente a pendência |
| 1801/00767/2021 | 07 | Aguardando vistoria |
| 1801/00711/2021 | 08 | Aguardando vistoria |
| 1801/00770/2021 | 09 | Aguardando vistoria |
| 1801/00766/2021 | 10 | Aguardando vistoria |
| 1801/00725/2021 | 11 | Aguardando vistoria |
| 1801/00765/2021 | 12 | Aguardando vistoria |
| 1801/00629/2021 | 13 e 14 | Aguardando Vistoria |

Quadro 7 - Processos protocolados Primeira Outorga

| PRIMEIRA OUTORGA |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROTOCOLO | POÇOS | STATUS |
| 1801/00755/2021 | 02 | Aguardando Vistoria |
| 1801/00756/2021 | 03 | Aguardando Vistoria |
| 1801/00757/2021 | 04 | Aguardando Vistoria |
| 1801/00761/2021 | 05 | Aguardando Vistoria |

Quadro 8 – Processo Protocolado - Tamponamento

| TAMPONAMENTO DO POÇO |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROTOCOLO | POÇOS | STATUS |
| 1801.04617/2021 | 06 | Aguardando análise técnica dos documentos anexados |

- RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O presente Laudo hidrogeológico, de interesse da empresa CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A - ELETRONORTE, CNPJ 00.357.038/0039-99, foi elaborado pela empresa HL SOLUÇÕES AMBIENTAIS, situada na Rua Eusébio de Sousa, 473, térreo, José Bonifácio, Fortaleza, Ceará.

A equipe técnica que participou da execução do teste de bombeamento e na elaboração do laudo hidrogeológico foi coordenada pelo Geólogo Ramon de Oliveira Lino, CREA nº 321536CE.

Fortaleza, 09 de junho de 2021.

_____________________________

HL Soluções Ambientais EIRELI

CNPJ n°: 20.662.963/0001-68

Ramon de Oliveira Lino

Geólogo e Responsável Técnico

CREA n° 321536CE