## Planilha1
Cronograma de Acompanhamento das Atividades
Eletronorte – Obtenção e Renovação de Outorgas de Uso de Água em Rondônia.
Atividades | 2020-10-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Etapa 1 – Pré-campo
Aceite da proposta técnica de serviço | bar: 2020-10-01 S4
Consolidação dos dados fornecidos pelo Cliente | bar: 2020-10-01 S4
Mapeamento dos poços | bar: 2020-10-01 S4 to 2020-11-01 S1
Contato com o Órgão responsável pelas Outorgas | bar: 2020-10-01 S4 to 2020-11-01 S2
Reuniões de equipe para definição da metodologia | bar: 2020-11-01 S1 to 2020-11-01 S2
Contato com o cliente para coleta de dados adicionais | [28 empty] | , | bar: 2020-11-01 S1 to 2020-12-01 S3
Planejamento da etapa de campo | bar: 2020-12-01 S3 to 2021-01-01 S1
Etapa 2a – Campo (Setor Técnico)
SE Porto Velho (2 poços – Renovação) | bar: 2021-01-01 S2
UTE Rio Madeira (2 poços – Renovação) | bar: 2021-01-01 S3
SE Coletora (3 novos ¦ 1 tamponamento) | bar: 2021-01-01 S4 to 2021-02-01 S1
SE Abunã (1 poço - Renovação) | bar: 2021-02-01 S2
SE Ariquemes (1 poço - Renovação) | bar: 2021-02-01 S2
SE Jaru (1 poço - Renovação) | bar: 2021-02-01 S3
SE Ji-Paraná (1 poço - Renovação) | bar: 2021-02-01 S3
SE Pimenta Bueno (1 poço - Renovação) | bar: 2021-02-01 S4
SE Vilhena (1 poço - Renovação) | bar: 2021-02-01 S4
Coleta de amostras de água para análise físico-química e microbiológica | bar: 2021-01-01 S2 to 2021-02-01 S4
Emissão dos laudos das Análises físico-químicas e microbiológicas das amostras de água coletadas | bar: 2021-01-01 S4 to 2021-03-01 S2
Elaboração dos Relatórios de caracterização | bar: 2021-01-01 S4 to 2021-03-01 S2
Etapa 3 – Regulatório Ambiental
Visita ao Órgão responsável | bar: 2021-02-01 S2 to 2021-03-01 S2
Protocolo das outorgas e renovações | bar: 2021-02-01 S2 to 2021-03-01 S3
Acompanhamento dos processos | bar: 2021-02-01 S4 to 2021-04-01 S4
Data limite do contrato (180 dias) | bar: 2021-04-01 S4