## Planilha1
CRONOGRAMA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - COMERCIAL DE PRODUTOS IRRIGADOS E CERAMICOS CAMARA S/A
% concluída | EDT | Nome da Tarefa | Término
70% | 1 | Licença Prévia (SEUMA) | 2020-11-30
15% | 1.1 | Planta Baixa e Memorial Descritivo com ART
0% | 1.2 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC
0% | 1.3 | EVA
25% | 1.4 | Projeto de rede de drenagem, terraplanagem e Pavimentação aprovado pela SEINF com ART. | 2020-12-03
0% | 1.5 | Afixar placa do licenciamento ambiental. | 2020-10-21
0% | 1.6 | Publicar o recebimento da licença. | 2020-10-22
0% | 2 | Protocolar na SEINF aprovação dos projetos. | 2020-09-15
0% | 2.1 | Projeto de drenagem em PDF com as etiquetas do CREA e assinaturas. | 2020-09-13
0% | 2.2 | Memorial Descritivo segundo Termo de Referência do órgão. | 2020-09-13
0% | 2.3 | Especificações Técnicas de Materiais e Serviços segundo Termo de Referência do órgão. | 2020-09-13
0% | 2.4 | Declaração do empreendedor informando que aceita as futuras obras. | 2020-09-13
0% | 2.5 | Declaração do empreendedor que comunicará à SEINF o início das obras. | 2020-09-13
20% | 3 | Delaração de Viabilidade Técnica - CAGECE (Responsabilidade Direcional) | 2020-10-03
20% | 4 | Declaração de Viabilidade Técnica - ENEL (Responsabilidade Direcional) | 2020-10-03
20% | 5 | Consulta de Adequabilidade para Construção | 2020-09-10
0% | 6 | Licença de Instalação para parcelamento do solo | 2021-01-20
0% | 6.1 | Requerimento devidamente preenchido (HL) | 2020-10-20
0% | 6.2 | Publicação de requerimento da licença (HL) | 2020-10-20
0% | 6.3 | Ficha de Caracterização para construção civil (HL). | 2020-10-20
0% | 6.4 | 01 (um) jogo do Projeto de Parcelamento do Solo com assinatura do responsável técnico e proprietário. | 2020-10-20
0% | 6.5 | Memorial Descritivo do projeto de parcelamento do solo. | 2020-10-20
0% | 7 | Autorização para Execução de Loteamento | 2021-04-10
0% | 7.1 | Requerimento devidamente preenchido (HL) | 2021-01-21
0% | 7.2 | Contrato Social (atualizado) | 2021-01-21
0% | 7.3 | Matrícula do imóvel (atualizado) | 2021-01-21
0% | 7.4 | 01 (um) jogo do Projeto do Parcelamento, atendendo as diretrizes do projeto aprovado pela Análise de Orientação Prévia (A.O.P.) com assinatura do projetista. Ao final da análise, será solicitado a apresentação de 4 (quatro) vias do Projeto contendo as assinaturas do projetista e do responsável pela execução | 2021-01-21
0% | 7.5 | Memorial Descritivo | 2021-01-21
0% | 7.6 | 01 (um) jogo dos projetos de drenagem aprovado pela SEINF. | 2021-01-21
20% | 7.7 | Viabilidade Técnica (água e esgoto) ou Projeto Hidrossanitário, aprovado pela Concessionária de Água e Esgoto.
20% | 7.8 | Viabilidade Técnica da Concessionária de Energia
0% | 7.9 | Plano de arborização, conforme Art. 17 da Lei nº 236/2017 e Manual de Arborização do Município | 2021-01-21
0% | 7.10 | Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) dos profissionais (Projeto de Parcelamento – Planta e Memorial Descritivo, Drenagem, Execução, Hidrossanitário, Elétrico e Plano de Arborização) | 2021-01-21
0% | 8 | Aprovação Definitiva para Loteamento | 2021-06-10
0% | 8.1 | Requerimento devidamente preenchido
0% | 8.2 | Contrato Social (atualizado)
0% | 8.3 | Matricula do imóvel (atualizado)
0% | 8.4 | 01 (um) jogo do Projeto do Parcelamento, aprovado na Autorização de Execução de Infraestrutura
0% | 8.5 | Memorial Descritivo aprovado na Autorização de Execução de Infraestrutura.
0% | 8.6 | Declaração de execução das obras conforme projeto aprovado, com assinatura do proprietário e do responsável técnico pela execução da obra
0% | 8.7 | Relatório Fotográfico das obras concluídas
0% | 8.8 | Relatório de implantação do Plano de Arborização, conforme cronograma aprovado
0% | 8.9 | Documento de cumprimento das condicionantes ambientais, se o licenciamento ambiental for emitido por outro órgão
0% | 8.10 | Documento de Recebimento/Aprovação da infraestrutura hidrossanitária implantada, emitido pela Concessionária de Água e Esgoto
0% | 8.11 | Documento de Recebimento/Aprovação das obras de drenagem executadas, emitido pela SEINF
0% | 8.12 | Documento de Recebimento/Aprovação da infraestrutura elétrica, emitido pela Concessionária de Energia.
VISÃO GERAL DO PROJETO - UMARI
% Concluída
Status de todas as tarefas de nível superior. Para ver o status de subtarefas, clique no gráfico e atualize o nível de estrutura de tópicos na Lista de Campos.