| Cronograma de Acompanhamento das Atividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eletronorte – Obtenção e Renovação de Outorgas de Uso de Água em Rondônia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividades | out/21 |  |  |  | nov/21 |  |  |  | dez/21 |  |  |  | jan/22 |  |  |  |  |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| Etapa 1– Levantamento de Dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitação de documentos/informações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analise de dados secundários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alinhamento com a equipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 2– Campo (Setor Técnico) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Treinamento de Integração da Equipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poço 1 (Renovação) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poço 2 (Renovação) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poço 3 (Renovação) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coleta de amostras de água para análise físico-química e microbiológica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissão dos laudos das Análises físico-químicas e microbiológicas das amostras de água coletadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração dos Relatórios de caracterização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 3 – Regulatório Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visita ao Órgão responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protocolo das outorgas e renovações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento dos processos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data Limite do Contrato (180 dias) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |