# RELATÓRIO DOS PROCESSOS

# ÁGUAS DE FORTALEZA AS, CNPJ Nº 21.635.363/0001-73

O presente relatório é referente ao status de todos os processos da Águas de Fortaleza SA com assessoria da HL Soluções Ambientais.

| USINA DE DESSALINIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUDANÇA DE TITULARIDADE DE PROCESSO DE LP - SEMACE |  |  |  |  |  |  |
| ESCOPO | STATUS | PENDÊNCIA | RESPONSABILIDADE | TÉCNICO/SETOR | PRAZO |
| Declaração | OK | - | CAGECE | - | - |
| CNPJ | OK | - | Maquise | Samea | - |
| Contrato Social | OK | - | Maquise | Samea | - |
| Comprovante Endereço | OK | - | Maquise | Samea | - |
| Publicação | OK | - | HL Soluções Ambientais | Talita | - |
| Requerimento | OK | - | HL Soluções Ambientais | Talita | - |
| Protocolo processo | TRAMITANDO | Protocolado dia 30/09/2021 | CAGECE | - | - |

| USINA DE DESSALINIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICENCIAMENTO IPHAN |  |  |  |  |  |  |
| ESCOPO | STATUS | PENDÊNCIA | RESPONSABILIDADE | TÉCNICO/SETOR | PRAZO |
| Ofício Mudança Titularidade | OK | Assinatura | Marquise | Samea | - |
| Endosso Financeiro | OK | - | Maquise | Samea | - |
| TCE | OK | - | Maquise | Samea | - |
| Protocolo | PENDENTE |  |  |  |  |

| USINA DE DESSALINIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINHA DE TRANSMISSÃO - LP |  |  |  |  |  |  |
| ESCOPO | STATUS | PENDÊNCIA | RESPONSABILIDADE | TÉCNICO/SETOR | PRAZO |
| Requerimento | PENDENTE | Iniciar processo | HL | Talita | - |
| Publicação | PENDENTE | Iniciar processo | HL | Talita | - |
| Ficha de Caracterização | PENDENTE | Iniciar processo | HL | Talita | - |
| Planta de Situação com áreas | PENDENTE | Iniciar processo | HL | Verificar se cliente possui | - |
| Planta Georreferenciada | PENDENTE | Iniciar processo | HL | Verificar se cliente possui | - |

| USINA DE DESSALINIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUDANÇA TITULARIDADE DOCUMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| ESCOPO | STATUS | PENDÊNCIA | RESPONSABILIDADE | TÉCNICO/SETOR | PRAZO |
| Anuência IBAMA | PENDENTE | Iniciar processo | HL | Talita | 30/09/2021 |
| Anuência SEUMA | PROTOCOLADO | Representante já posui cadastro no Portal SEUMA | HL | Talita | 30/09/2021 |
| Anuência SPU | PENDENTE | Aguardar envio do protocolo | HL | Talita | - |

| USINA DE DESSALINIZAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EIA/RIMA |  |  |  |  |
| ESCOPO | STATUS | PENDÊNCIA | RESPONSABILIDADE | PRAZO |
| Matriz de Stakeholders | OK | - | HL | 06/10/2021 |
| Legislação Ambiental Pertinente | OK | - | HL | 01/10/2021 |
| Identificação Do Empreendimento E Do Empreendedor | OK | - | HL | 18/10/2021 |
| Compensação Ambiental | OK | - | HL | 18/10/2021 |
| Área De Influência Do Empreendimento | Elaboração | - | HL | 18/10/2021 |
| Caracterização Da Área Do Empreendimento | Elaboração | - | HL/IEPRO | 15/10/2021 |
| Diagnóstico Arqueológico E Paleontológico | Elaboração | - | HL | 15/10/2021 |
| Ambiente Terrestre | Elaboração | - | HL | 30/10/2021 |
| Identificação E Análise Dos Impactos Ambientais | Elaboração | - | HL/IEPRO | 30/10/2021 |
| Planos E Projetos Co-Localizados | Elaboração | - | HL | 01/11/2021 |
| Caracterização Do Empreendimento | Elaboração | - | HL | 11/11/2021 |
| Gerenciamento Ambiental | Elaboração | - | HL | 15/11/2021 |
| Diagnóstico Ambiental Das Áreas De Influência | Elaboração | - | HL/IEPRO | 15/11/2021 |
| Meio Físico | Elaboração | - | IEPRO | 15/11/2021 |
| Ambiente Marinho | Elaboração | - | IEPRO | 30/11/2021 |
| Meio Socioeconômico (Antrópico) – Pesquisa | Elaboração | - | HL/IEPRO | 30/11/2021 |
| Proposição Das Medidas Mitigadoras | Elaboração | - | HL/IEPRO | 30/11/2021 |
| Estudo Da Análise De Risco | Elaboração | - | HL/IEPRO | 30/11/2021 |
| Programa De Controle E Monitoramento Dos Impactos Ambientais | Elaboração | - | HL/IEPRO | 06/12/2021 |
| Programa de Gestão Ambiental | Elaboração | - | HL | 06/12/2021 |
| Programa de Monitoramento da Biota Marinha | Elaboração | - | IEPRO | 06/12/2021 |
| Plano de Controle Ambiental das Obras | Elaboração | - | HL | 06/12/2021 |
| Plano de Monitoramento do Nível de Ruídos e Vibrações | Elaboração | - | HL | 06/12/2021 |
| Plano de Recuperação de Áreas Degradadas | Elaboração | - | HL | 06/12/2021 |
| Plano de Proteção ao Trabalhador e Segurança do Ambiente de Trabalho | Elaboração | - | HL | 06/12/2021 |
| Programa de Educação Ambiental | Elaboração | - | HL | 06/12/2021 |
| Programa de Auditoria Ambiental | Elaboração | - | HL | 06/12/2021 |
| Plano de Ação de Emergências para vazamentos de Produtos Químicos | Elaboração | - | HL | 06/12/2021 |
| Plano de Comunicação Social para as comunidades circunvizinhas ao empreendimento | Elaboração | - | IEPRO | 06/12/2021 |
| Programa de Identificação e Resgate do Patrimônio Arqueológico, Cultural e Histórico | Elaboração | - | HL | 06/12/2021 |
| Programa de Gerenciamento de Efluentes, de Gerenciamento de Resíduos, de Controle de Material Particulado, Gases e Ruídos, de Combate à Poluição Sonora e Visual | Elaboração | - | HL | 06/12/2021 |
| Programa de Capacitação dos Operários para Operação e Manutenção da Usina de Dessalinização | Elaboração | - | HL | 06/12/2021 |
| Plano de Monitoramento da Qualidade da Água do Mar | Elaboração | - | IEPRO | 06/12/2021 |
| Plano de Manutenção da Infraestrutura Implantada | Elaboração | - | HL | 06/12/2021 |
| Plano de Eventual desativação do empreendimento, compreendendo a retirada das estruturas e recuperação das áreas impactadas | Elaboração | - | HL | 06/12/2021 |
| Plano de Monitoramento da Atividade Pesqueira | Elaboração | - | IEPRO | 06/12/2021 |
| Plano de Amostragem de Biota Marinha | Elaboração | - | IEPRO | 06/12/2021 |
| Plano De Monitoramento Da Dinâmica Costeira Na Área De Influência Do Empreendimento | Elaboração | - | IEPRO | 06/12/2021 |
| Cronograma Global Das Obras E Etapas Com As Medidas Mitigadoras | Elaboração | - | HL | 06/12/2021 |
| Estudo Do Prognóstico Da Qualidade Ambiental | Elaboração | - | HL/IEPRO | 12/12/2021 |
| Conclusões E Recomendações | Elaboração | - | HL/IEPRO | 12/12/2021 |
| Anexos | Elaboração | - | HL | 12/12/2021 |
| Referências Bibliográficas | Elaboração | - | HL/IEPRO | 12/12/2021 |
| Documentação Complementar E Estudo Básico | Elaboração | - | HL/IEPRO | 14/12/2021 |
| Rima – Relatório De Impacto Ambiental | Elaboração | - | HL/IEPRO | 20/12/2021 |
| Glossário | Elaboração | - | HL/IEPRO | 20/12/2021 |