## Planilha1
Cronograma de Acompanhamento das Atividades
Eletronorte – Obtenção e Renovação de Outorgas de Uso de Água em Rondônia.
Atividades | 2021-10-01 |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | 2022-01-01
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Etapa 1– Levantamento de Dados
Solicitação de documentos/informações | bar: 2021-10-01 S1
Analise de dados secundários | bar: 2021-10-01 S2 to 2021-10-01 S3
Alinhamento com a equipe | bar: 2021-10-01 S3 to 2021-10-01 S4
Etapa 2– Campo (Setor Técnico)
Treinamento de Integração da Equipe | bar: 2021-11-01 S1
Poço 1 (Renovação) | bar: 2021-11-01 S1
Poço 2 ( Renovação) | bar: 2021-11-01 S2
Poço 3 ( Renovação) | bar: 2021-11-01 S2
Coleta de amostras de água para análise físico-química e microbiológica | bar: 2021-11-01 S1 to 2021-11-01 S2
Emissão dos laudos das Análises físico-químicas e microbiológicas das amostras de água coletadas | bar: 2021-11-01 S3 to 2021-11-01 S4
Elaboração dos Relatórios de caracterização | bar: 2021-11-01 S4 to 2021-12-01 S1
Etapa 3 – Regulatório Ambiental
Visita ao Órgão responsável | bar: 2021-12-01 S1 to 2021-12-01 S2
Protocolo das outorgas e renovações | bar: 2021-12-01 S1 to 2021-12-01 S2
Acompanhamento dos processos | bar: 2021-12-01 S1 to 2022-01-01 S4
Data limite do contrato (180 dias)